## Sheet1
问题单号 | 简要描述 | 严重程度 | 问题单影响 | 规避措施 | 解决计划
DTS2018062609348 | 【IEMS5.0-57618】【外场问题】【新华发电-和田集控，pr单号：PR-暂无】【问题】监控PC浏览器卡顿奔溃 | 一般 | 使用主接线图和子阵分图比较频繁，一天或者两天出现浏览器崩溃或者无响应的问题。 | 在浏览器比较卡的时候，或者提示浏览器崩溃的时候，F5刷新一下 | 目前研发投入两个人力在对框架进行修改，一个测试专职验证该问题。计划在10.30修改完成，合入到主线版本中
DTS2018080600276 | 【涂德庆-60166】【SPC600B010】【PV910-ET】【独立团队】【CS客户端】用户登录集控后跳转站控页面（主接线图），放置一段时间（1-2H）后点击集控首页返回，页面无内容加载展示 | 严重 | 影响CS客户端使用的问题，目前定位是CS的客户端的问题，和主线的版本不相关 | 重新打开CS | 定位出CS的问题后单独刷CS的安装包